## 附表11 部门整体支出绩效自评情况
附表11
2021年度部门整体支出绩效自评情况 | 2021年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：曲靖市搬迁安置办公室 |  |  | 公开11表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。 2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。 3、负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；组织移民搬迁安置验收。 4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。 5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。 6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。 7、完成市委和市政府交办的其他任务。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 1、保障全市大中型水库移民后期扶持工作顺利开展； 2、完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件和增强基础设施建设，逐步建立促进库区和移民安置区经济发展，水库移民增收、生态环境改善，农村社会稳定的长效机制 3、维护库区和移民安置区社会维定
| （三）部门整体收支情况 |  | 2021年曲靖市搬迁安置办公室全年总收入836.72万元，支出835.08万元。其中；基本支出462.87万元，项目支出372.21万元，非财政拨款结余支出5.01万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 《曲靖市搬迁安置办公室机关工作制度》（曲搬办党组字[2019]2号）《曲靖市搬迁安置办公室内部控制制度》《关于印发实施公务卡强制结算目录管理暂行办法的通知》
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2021年“三公经费”支出3.48万元。较2020年下降0.03万元，降幅0.85%
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 完成2021年云南省搬迁安置办公室和曲靖市市委市、政府对曲靖市搬迁安置办公室考核任务.
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 收集各科室2021年工作完成情况，对标对表核实工作目标完成情况。
|  | 2.组织实施 | 各科室参照年初工作目标自查，单位领导组织评定年初工作任务完成情况。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 经认真评估，曲靖市搬迁安置办公室2021年预算执行较好，年初预算100%完成。圆满完成2021年云南省搬迁安置泪办公室和曲靖市委、市政府任务。在2021年云南搬迁安置办公室系统年度考核荣获一等次。市委、市政府考核荣获良等次。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 无
五、绩效自评结果应用 |  |  | 绩效评价与年终科室牟终考核挂勾。
六、主要经验及做法 |  |  | 年初细化各类支出指标，做好科室工作任务与资金需求对接工作。年中注意跟踪项目进度完成情况，做好督促工作，保证2020年工作任务完成。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 附表12 部门整体支出绩效自评表
附表12
2021年度部门整体支出绩效自评表 |  |  |  | 2021年度部门整体支出绩效自评表
公开12表
编制单位：曲靖市搬迁安置办公室 | [7 empty] | 金额单位：万元
部门名称 | 曲靖市搬迁安置办公室
内容 | [6 empty] | 说明 | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。 2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。 3、负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；组织移民搬迁安置验收。 4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。 5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。 6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。 7、完成市委和市政府交办的其他任务。 | [5 empty] | 根据三定方案归纳
| 总体绩效目标 | 1、保障全市大中型水库移民后期扶持工作顺利开展； 2、完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件和增强基础设施建设，逐步建立促进库区和移民安置区经济发展，水库移民增收、生态环境改善，农村社会稳定的长效机制 3、维护库区和移民安置区社会维定 | [5 empty] | 根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  | 实际完成情况
2021 | （一）推进移民搬迁安置 一是2021年白鹤滩水电站搬迁安置268人，生产安置396人；阿岗水库成搬迁安置6873人，生产安置200人；车马碧水库完成移民搬迁安置487人，生产安置500人；龙潭河水库搬迁安置749人，生产安置265人。）二是积极配合做好黑滩河水库工程建设征地移民安置规划大纲、移民安置规划报告的审查、审批工作，启动实施黑滩河水库工程建设征地移民搬迁安置工作。三是继续做好全市水利水电工程建设征地移民安置专项阶段性验收竣工验收的相关工作。四是配合做好陆良下河沿水库、小撒卜龙水库前期工作。 （二）落实移民后期扶持措施 一是抓好项目储备；二是抓好项目建设，组织实施好资金到位项目。三是加强调研，抓好产业扶持工作。四是抓好“美丽家园、小康库区”项目建设；五是加强项目验收工作；六是配合省办做好大中型水库移民职业教育的招生工作。八是实施好小型水库帮扶项目。 （三）加强项目监督管理 2021年计划委托第三方对2县水库移民后期扶持政策实施情况开展稽察工作；对在建的水利水电项目移民工程和后期扶持政策实施项目工程开展进度检查。 |  |  |  | 2021年完成移民搬迁安置工程投资10.52亿元，占省下达计划的105.9%，完成移民安置3167 人，占省下达计划的150.8%。2021年新增后扶人口8706人，争取资金3.56亿元，比上年增加1亿元。完成移民专项资金项目投资2.61亿元，占省下达计划的158%。完成移民新村23个，占省下达计划的135%，开展移民培训4847人，占省下达计划的130%.日常矛盾纠纷排查12次，问题专报1次，接待移民和影响人口上访47起76人次，其中来信网信4件，来访27起56人次，来电16人次.
2022 | （一）推进移民搬迁安置 完成在建设水利水电项目搬迁安置工作 （二）落实移民后期扶持措施 一是“十四五”抓好项目实施工作。二是抓好项目建设。三是加强调研，抓好产业扶持工作。四是抓好“美丽家园、小康库区”项目建设。四是配合省办做好大中型水库移民职业教育的招生工作。五是实施好小型水库帮扶项目， （三）加强对项目实施的监督、管理2022年计划委托第三方2个县水库移民后期扶持政策实施情况开展稽察工作；对在建水库电站移民工程和后期扶持政策实施项目工程开展进度检查。 |  |  |  | ---
2023 | （一）推进移民搬迁安置 完成在建设水利水电项目搬迁安置工作收尾和各阶段验收工作，为终验做准备。 （二）落实移民后期扶持措施 一是“十四五”抓好项目实施工作。二是抓好项目建设。三是加强调研，抓好产业扶持工作。四是抓好“美丽家园、小康库区”项目建设。四是配合省办做好大中型水库移民职业教育的招生工作。五是实施好小型水库帮扶项目， （三）加强对项目实施的监督、管理2023年计划委托第三方2个县水库移民后期扶持政策实施情况开展稽察工作；对在建水库电站移民工程和后期扶持政策实施项目工程开展进度检查。 |  |  |  | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | （万元）
负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。 | 本级 | 曲靖市在建水利水电工程，白鹤滩、车马碧、阿岗、堰塞湖。万口电站等水利水电移民搬迁安置工作年度任务。“十四五”期间，争取完成移民安置固定资产投资30亿元，完成移民安置7000余人 | 250 | 0 | 250 | 250 | 100%
负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法 | 本级 | “十四五”期间，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦“产业兴旺”和“生态宜居”，着力抓好“美丽家园？移民新村”建设和产业转型升级发展两个重点。全市规划争取18.2亿移民专项资金，其中直补资金3.48亿元，项目扶持资金12.72亿元.2021年，组织编制好大中型水利水电工程移民安置和后期扶持“十四五”规划和2021年大中型水库移民后期扶持项目年度计划。计划完成投入移民后期扶持专项资金1.5亿元以上，兑付移民直补资金6717.36万元 | 109 | 109 | 0 | 87.2 | 80% | 财政压缩资金支出，安80%执行预算
掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。 | 本级 | 组织实施每年800万元，小型水库移民后扶资金项目工作 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 80% | 2021年小型水库基金年度总收入减少支出相应减少。
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 兑现直补资金 | = | 6717.36 | 万元 | 7239.72
|  | 完成后扶投资 | >= | 1.5 | 亿 | 2.61
|  | 项目详审 | >= | 163 | 个 | 170
|  | 验收项目 | >= | 157 | 个 | 100 | 部分后扶项目因资金不能及时拨付到位，导至项目实施滞后。
|  | 稽查移民资金 | >= | 稽查2县后扶资金 | 个 | 3
| 质量指标 | 全年上访人数 | <= | 上访人次300，进京上访0次，群体越级上访0次。 | 起/人 | 46起74人次，无5人以上越级上访
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时性 | <= | 2021年12月31日前完成 |  | 2021年12月10日前完成
| 成本指标 | 完成在建水利水电投资 | >= | 3亿 | 亿 | 10.52亿
效益指标 | 经济效益 指标 | 移民人口和移民安置区经济发展 | >= | 年增5 | % | 10%
| 社会效益 指标 | 提高移民人口生活质量 | >= | 明显提高 | % | 10% | 部分人员经济收入提高不足。
| 生态效益 指标 | 逐年得升移民村、移民安置区生产生浩条件 | >= | 持续优化生态5 | % | 10%
| 可持续影响 指标 | 移民区经济可持续发展 | >= | 年增5 | % | 10%
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对满意度 | >= | 90 | % | 98 | 没有使用群众100%满意。
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附表13-1 项目支出绩效自评表
附表13-1
2021年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  | 2021年度项目支出绩效自评表
公开13-1表
编制单位：曲靖市搬迁安置办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 大中小型水库移民后扶项目审查验收稽查经费
主管部门 |  | 曲靖市搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 |  | 曲靖市搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 105 | 87.2 | 87.2 | 10 | 83% | 8.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 105 | 87.2 | 87.2 | — | 83% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年111956后扶直补人口6717.36万元兑现,工作和移民人口动态管理.完成2021年后扶项目78个2亿资金投资工作,完成3亿移民后扶资金稽查工作,编制十四五规划,完成在建设9个水利水电项目移民搬迁安置年度计划1500人搬迁工作.完成省市下达的其他移民工作 |  |  |  | 2021年完成移民搬迁安置工程投资10.52亿元，占省下达计划的105.9%，完成移民安置3167 人，占省下达计划的150.8%。完成了车马碧水库、阿岗水库、白鹤滩电站曲靖库区等6件大中型水利水电工程下闸蓄水阶段移民搬迁安置验收。2021年新增后扶人口8706人，争取资金3.56亿元，比上年增加1亿元。完成移民专项资金项目投资2.61亿元，占省下达计划的158%。完成移民新村23个，占省下达计划的135%，开展移民培训4847人，占省下达计划的130%
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成后扶投资2.5亿 | >= | 2.5 | 亿 | 3.56 | 10 | 10
| 质量指标 | 后扶人口兑现率 | = | 6717.36 | 万元 | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 2021-12-20 | <= | 2022-12-30 | 日 | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 预算内 | <= | 105 | 万元 | 87.2 | 10 | 10 | 圧缩经费，降底费用
效益指标 | 经济效益 指标 | 移民人口和移民安置区经济发展 | >= | 移民人口年增 | 10% | 11% | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 移民生活、生产、环境改善 | >= | 移民村基础设施、环境提升 | 10% | 15% | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 逐年得升移民村、移民安置区生产生浩条件 | >= | 持续优化生态5 | % | 10% | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 移民区经济可持续发展 | >= | 年增5 | % | 10% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 移民和影响人口 | >= | 90 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3 | 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附表13-2项目支出绩效自评表
附表13-2
2021年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  | 2021年度项目支出绩效自评表
公开13-2表
编制单位：曲靖市搬迁安置办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2020年大中型水库移民维稳工作经费
主管部门 |  | 曲靖市搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 曲靖市搬迁安置办公室法规信访科
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照全市综治维稳、平安建设、依法治市的安排抓好工作落实，签订综治维稳目标责任书，重要时期、重大“节会”期间实行移民信访“零报告”制度，认真做好信访接待、转办工作，开展信访积案排查处置。 |  |  |  | 2021年日常矛盾纠纷排查12次，问题专报1次，接待移民和影响人口上访47起76人次，其中来信网信4件，来访27起56人次，来电16人次没有出现进京上访和大规模群体上访事件，库区和移民安置区社会基本稳定。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 全年信访人，不发生进京上访和大规模群体上访事件 | ≦ | 300次内，进京上访和大规模群体上访事件0次 | 人次 | 47起76人次,无越级上访 | 30 | 30
效益指标 | 社会效益指标 | 维护移民安置区社会稳定 | >= | 移民村、安置区人居环境提升 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民姓群众 | >= | 移民和影响人口 | % | 95 | 30 | 30
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 附表13-3项目支出绩效自评表
附表13-3
2021年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  | 2021年度项目支出绩效自评表
公开13-3表
编制单位：曲靖市搬迁安置办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年大中型水库移民稽查工作经费
主管部门 |  | 曲靖市搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 曲靖市搬迁安置办公室法规信访科
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划对2个县2018-2020年移民资金开展稽查，资金规模1亿，项目100个 |  |  |  | 2021年对三个县开展稽查，资金1.2亿，稽查项目126。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 开展移民资金稽查 | ≦ | 对2个县100个项目资金规模1亿 | 个、亿 | 3个县1.2亿资金126个项目 | 30 | 30
效益指标 | 监督资金安全 | 确保移资金安全 | >= | 确保移民扶持资金规范、合规使用 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 | 稽查资金合规度指标 | 逐年提高移民资金安全 | >= | 资金合规率 | 90% | 95 | 30 | 30
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优