## 附表11 部门整体支出绩效自评情况表
部门整体支出绩效自评情况
部门：曲靖灌区管理局 |  |  | 公开11表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 曲靖灌区管理局成立于2000年，隶属于曲靖市水务局的二级独立核算、自收自支、自负盈亏的事业单位。曲靖大型灌区位于云南省曲靖市，属珠江流域南盘江上游，灌区沿南盘江呈南北展布，南北长100余公里，东西宽8—15公里,涉及曲靖市沾益区、麒麟区、陆良县的25个乡镇和街道办事处所属的194个村，灌区总人口136.15万人，耕地面积105.12万亩，设计灌溉面积84.39万亩，是云南省唯一的百万亩大型灌区，其主要作物有水稻、玉米、蚕豆、马铃薯、小麦、油菜、烤烟、蚕桑、蔬菜和花卉等，是云南省粮食和经济作物的主要生产区之一。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 根据年度项目资金进行安排 部门绩效目标一：真正实现区域水土资源的优化配置和高效利用。目标二：合理配置水资源，缓解集镇生活供水、工业供水、农村人畜饮水供需矛盾，对加快新农村建设步伐、促进项目区经济发展都将发挥重要作用目标。三：大大的提高水资源利用价值，使区域用水分配日趋合理，水资源浪费和供水不足的矛盾得到解决。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2021年度我单位财政拨款收入41142.84万元,总支出41292.23万元。主要是：第一批水安全保障工程专项中央基建投资预算3848万元，用于花山水库除险加固工程建设，省预算内前期工作经费500万元、国家水网骨干工程专项第二批中央基建投资3173.84万元，用于曲靖灌区大型续建和现代化改造项目。第二批地方政府新增专项债券资金33400万元，用于独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程项目；中央抗旱救灾资金,100万元，用于各供水设施维修养护工程、西河水库溢洪道清淤维修工程；中央防汛救灾资金：5万元，用于采购防汛物资；省级美丽河湖专项资金：106万元，用于潇湘水库饮用水水源地隔离措施建设；市级水利专项资金10万元，用于潇湘水库大碌碑淹没补助；
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 严格按国库集中支付要求执行，所有财政资金均通过零余额帐户下达。管理为规范内部管理，提高工作效能，保证工程建设顺利进行，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算，确保建设资金使用安全、合法；依法依规建立健全内部财务管理制度，按照会计制度建立账目并积极配合中央、省、市做好审计、稽查、绩效考评等工作。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2020年本部门“三公”经费决算数0万元。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 2021年度各个工程项目的实施，将从根本上改善项目区内的灌、排水条件，保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害；并通过配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管护，有效保障工程良性运行，达到水利工程兴利除害的目的，真正实现区域水土资源的优化配置和高效利用。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 对照年初数据填报2021年项目绩效目标表否一至。成立项目绩效自评小组，明确相关责任人。
|  | 2.组织实施 | 各项目严格执行水利工程建设项目法人责任制，确保了各个项目的顺利进行。 成立项目绩效评价工作领导小组，负责绩效自评工作的组强实施。 。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 通过曲靖灌区管理局和各参建单位的努力，实现了对本项目投资、质量、进度等目标的控制。为了加强项目管理，力争工程质量优良，有效控制工程费用，提高投资效益，建立健全了各项内控管理制度，并在建设中贯彻执行。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 地方配套资金不到位
五、绩效自评结果应用 |  |  | 充分发挥资金效益，促进工程项目更好的开展和完成。
六、主要经验及做法 |  |  | 曲靖灌区管理局依据相关项目资金管理规定，设立资金专户，按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务规则》等认真进行会计核算。严格执行付款流程及审批程序，控制管理费用开支，保障资金专款专用。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无

## 附表12 部门整体支出绩效自评表
2021年度部门整体支出绩效自评表
公开12表
部门名称 | 曲靖灌区管理局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 组织各参建单位严格按照规范的工程质量、工程安全、工程进度、工程投资等推进工程。协调解决好影响施工的其他问题
| 总体绩效目标 | 应急连通工程基本满足曲靖中心城区用水需求；大型灌区续建配套与现代化改造及花山水库除险加固工程等从根本上改善项目区内的灌、排水条件，保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害；并通过配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管护，有效保障工程良性运行，达到水利工程兴利除害的目的，真正实现区域水土资源的优化配置和高效利用
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
2021 | 急连通工程基本满足曲靖中心城区用水需求；大型灌区续建配套与现代化改造及花山水库除险加固工程等从根本上改善项目区内的灌、排水条件，保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害；并通过配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管护，有效保障工程良性运行，达到水利工程兴利除害的目的，真正实现区域水土资源的优化配置和高效利用 |  |  |  |  | 1. 应急连通项目三期工程新建陈家山输水隧洞于2021年6月1日开工建设，施工完成后天可向中心城区输水10万m3。目前应急连通工程现已累计向中心城区调水供水1500余万m3，有效缓解了中心城区供水压力，保障了中心城区供水安全。2.大型灌区续建配套项目截至12月底，33.345km长的干支渠已经完成改造50%。明挖土方17.69万m3，淤泥开挖3.49万m3，土石方回填11.41万m3，土夹石填筑（堤顶道路）3.15万m3，浆砌块石9.86万m3，基础抛石2.78万m3，混凝土浇筑0.26万m3，钢筋制安1.12t，ø50塑料排水管9479m，300g土工布789m2，土石围堰26543万m³。3.花山水库除险加固项目完成水库改善项目区的灌、排水条件，使大坝渗漏量减小至符合规范要求。
2022 | 1、满足供水要求、有效缓解了中心城区供水压力，保障了中心城区供水安全。2、大型灌区续建配套项目实施后新增灌溉面积1.3964万亩，改善灌溉面积2.297万亩，排涝保护面积4.74万亩。年可节水439.80万m3。年新增粮食产量802.87万kg，年新增灌溉效益1106.48万元，设计水平年可减免涝灾损失237万元。3花山病险水库除险工程完工，水库投入正常使用。 |  |  |  |  | ---
2023 | [5 empty] | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程 |  | 应急连通工程 |  | 67097.55 | 33400 | 0 | 33400 | 100%
21年大型灌区续建配套与现代化改造 | 中型工程 | 大型灌区续建配套与现代化改造 |  | 10002.85 | 3173.84 |  | 3173.84 | 100%
花山水库除险加固项目 | 中型工程 | 大坝防漏 |  | 8810.14 | 3848 |  | 3848 | 100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 3 | 件 | 3
| 质量指标 | 确保工程质量合格 | ≥ | 90 | % | 95
| 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 100
| 成本指标 | 下达资金 | ≥ | 40421.84 | 万元 | 100
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障防洪、抗旱、供水安全 | ≥ | 90 | % | 90
| 社会效益 指标 | 保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100
| 生态效益 指标 | 促进当地生态改善 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100
| 可持续影响指标 | 改善项目区的灌、排水条件，保障供水安全 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85
其他需要说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附表13-1项目支出绩效自评表
2021年度项目支出绩效自评表
公开13表
项目名称 |  | 花山水库除险加固项目
主管部门 |  | 曲靖市水务局 |  |  | 实施单位 |  | 曲靖灌区管理局花山水库除险加固工程项目建设管理处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3848 | 3848 | 3848 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3848 | 3848 | 3848 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年计划完成工程投资3848万元，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，确保完工项目内容能正常发挥效益。 |  |  |  | 截止2021年12月底，共完成总投资7100万元，今年主要完成防渗帷幕工程，低涵封堵以及部分坝坡整修等，工程主要工程量为：土石方4000m³，混凝土600m³，钢筋制安 165t，帷幕灌浆3700m。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成资金下达执行 | = | 1 | 件 | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 确保工程质量合格 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2021 | 年 | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 下达资金 | ≥ | 3848 | 万元 | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障防洪、抗旱、供水安全 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害 | ≥ | 显著提高 | 件 | 100 | 10 | 9
| 生态效益 指标 | 促进当地生态改善 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100 | 10 | 9
| 可持续影响 指标 | 改善项目区的灌、排水条件，使大坝渗漏量减小至符合规范要求 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100 | 10 | 9
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附表13-2项目支出绩效自评表
2021年度项目支出绩效自评表
公开13表
项目名称 |  | 2021年大型灌区续建配套与现代化改造项目
主管部门 |  | 曲靖市水务局 |  |  | 实施单位 |  | 曲靖灌区管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3173.84 | 3173.84 | 3173.84 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3173.84 | 3173.84 | 3173.84 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年曲靖大型灌区续建配套与现代化改造项目共计16条渠道，涉及陆良沿江联合灌片、芳华及小百户灌片，实施渠段总长33.345km；设计灌溉面积5.70万亩，排涝保护面积31.6 km2。项目实施后新增灌溉面积1.3964万亩，改善灌溉面积2.297万亩，排涝保护面积4.74万亩。年可节水439.80万m3。年新增粮食产量802.87万kg，年新增灌溉效益1106.48万元，设计水平年可减免涝灾损失237万元。 |  |  |  | 截至12月底，33.345km长的干支渠已经完成改造50%。明挖土方17.69万m3，淤泥开挖3.49万m3，土石方回填11.41万m3，土夹石填筑（堤顶道路）3.15万m3，浆砌块石9.86万m3，基础抛石2.78万m3，混凝土浇筑0.26万m3，钢筋制安1.12t，ø50塑料排水管9479m，300g土工布789m2，土石围堰26543万m³。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 件 | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 时效指标 | 年度建设任务完成率 | = | 90 | % | 50 | 10 | 5 | 2021年11月底完成了项目的招标工作，11月25日中央预算内资金3173.844177万元到位.12月底，33.345km长的干支渠已经完成改造50%。
| 成本指标 | 下达资金 | ≥ | 3173.84 | 万元 | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 改善灌溉面积 | ≥ | 有效改善 | 件 | 100 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 收益群众基本满意比例 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 附表13-3项目支出绩效自评表
2021年度项目支出绩效自评表
公开13表
项目名称 |  | 曲靖市独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程
主管部门 |  | 曲靖市水务局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市水利水电开发投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 33400 | 33400 | 33400 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 33400 | 33400 | 33400 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 曲靖中心城区2020年8月～2021年6月将缺水2630万立方米。若应急供水工程如期供水，龙潭河应急调水工程可供水522万m³，独木水库应急供水工程可供水1337万m³，总计增加供水1859万m³。可满足曲靖中心城区用水需求，同时可增加西河、潇湘水库蓄水量1362万m³。2021年3月之前可基本满足曲靖中心城区用水需求，3月之后可完全满足用水需求。 |  |  |  | 一期2020年11月5日完工启动应急供水，每天向中心城区输水5万m3；二期2021年3月28日连通供水，每天向中心城区输水10万m3；三期工程新建陈家山输水隧洞于2021年6月1日开工建设，施工完成后天可向中心城区输水10万m3。目前应急连通工程现已累计向中心城区调水供水1500余万m3，有效缓解了中心城区供水压力，保障了中心城区供水安全。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成资金下达执行 | = | 1 | 件 | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 确保工程质量合格 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2021 | 年 | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 下达资金 | ≥ | 33400 | 万元 | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障防洪、抗旱、供水安全 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 保证水利工程安全，减少地方旱涝灾害 | ≥ | 显著提高 | 件 | 100 | 10 | 9
| 生态效益 指标 | 促进当地生态改善 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100 | 10 | 9
| 可持续影响 指标 | 改善项目区的灌、排水条件，有效缓解中心城区供水压力 | ≥ | 有所改善 | 件 | 100 | 10 | 9
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。