## 附表12 部门整体支出绩效自评情况
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：曲靖市车马碧水库工程建设管理局 |  |  | 公开12表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 车马碧水库位于云南省曲靖市马龙区马过河镇车马碧村， 地处金沙江水系牛栏江一级支流马龙河干流上，坝址距马龙区25公里，距曲靖市49公里。是一座集农业灌溉、工业供水、生态补水为一体的综合性大(二)型水利工程。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 车马碧水库按计划完成建设，实现了2022年蓄水目标
| （三）部门整体收支情况 |  | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门2022年度收入合计25,794.20万元，年度支出25,794.20万元
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 严格按国库集中支付要求执行，所有财政资金均通过零余额账户下达。建管局为规范内部管理，提高工作效能，保证工程建设顺利进行，制定了《建管局会计核算办法》等九项财务管理制度。资产财务科职责是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算，确保建设资金使用安全、合法；依法依规建立健全内部财务管理制度，按照会计制度建立各种账目；负责建管局资产管理、资金划拨、经费预决算工作；负责审核各种报销票据，加强资金管理，节约使用资金，按期编报财务报表；负责会计档案的立卷归档工作；配合中央、省、市做好审计、稽查、绩效考评等工作。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程-项目建设管理费中反映。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 充分发挥资金效益
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立项目绩效自评小组，明确相关责任人。
|  | 2.组织实施 | 曲车水发【2018】45号文《曲靖市车马碧水库工程建设管理局关于成立财政支出绩效自评工作领导小组的通知》成立了项目绩效自评小组,由局长任组长,两位副局长任副组长,相关九个科室人员为成员,并下设办公室在综合计划科,由方怀峰同志兼任办公室主任负责项目绩效自评工作的组织实施。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 曲靖市车马碧水库项目目前尚在建设中,工程总体按照施工组织计划有序推进。泄洪放空隧洞（兼导流洞）2018年11月20日完工，并于2018年12月25日通过截流验收。完成枢纽工程截流阶段1902.48米高程以下征地及库底清理工作，并完成截流阶段的征地移民专项验收工作，9个移民集中安置点除王家庄街道碧胯安置点外移民住房建设已全面进入扫尾阶段，完成移民房屋封顶346套，其中213套已全面进入装修。安置点外部供水工程全面开工建设，外部供电工程已全面投入使用。目前库区基本满足下闸蓄水要求，2022年下闸蓄水。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 配套资金不到位，严重阻碍工程建设的推进。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。
六、主要经验及做法 |  |  | 1、领导重视，全程督促。建管局主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。2、健全制度，规范管理。建管局制定和实施了资金管理等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。3、落实责任，做好督查。加强内部管理及对参建各方的管理，督促参建各方完善各项管理制度并定期督查。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 附表13 部门整体支出绩效自评表
2022年度部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门名称 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施，完成市委、市政府和市水务局交办的其他。 | [6 empty] | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 总体绩效目标 | 车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水目标，协调下一步的配套资金 | [6 empty] | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
2022 | 车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水 |  |  |  |  | 车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水
2023 | 协调省级的配套资金，实现了2023年蓄水和供水目标，按计划完成车马碧水库建设 |  |  |  |  | ---
2024 | 协调省级的配套资金，实现了2024年蓄水和供水目标，按计划完成车马碧水库建设，做好竣工验收单工作 |  |  |  |  | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
车马碧水库工程建设 |  | 车马碧水库工程建设 |  | 2094560000 | 2094560000 |  | 1849643000 | 100% | 省级配套不到位
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 库容、供水量 | = | 12449、7135 | 万m³ |  | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 质量指标 | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | = | 80 | % | 80% | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 时效指标 | 车马碧水库按计划完成建设 | = | 2021 | 年 |  | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 成本指标 | 工程总投资 | ＜ | 2094560000 | 元 | 1849643000 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
效益指标 | 经济效益 指标 | 供水 | = | 供水 |  |  | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 社会效益 指标 | 服务对象满意度指标 | = | 90 | % | 90% | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 生态效益 指标 | 生态流量 | = | 生态流量 |  |  | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 可持续影响 指标 | 正在建设 | = | 正在建设 |  |  | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意 | = | 90 | % | 90 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
其他需说明事项 | 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 附表14 项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 车马碧市工程建设
主管部门 |  | 曲靖市水务局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 180733937.79 | 180733937.79 | 257942003.06 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 180733937.79 | 180733937.79 | 180733937.79 | 10 | 100 | —
|  | 上年结转 资金 |  |  | 77208065.27 | — | 100 | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水和供水 |  |  |  | 车马碧水库按计划完成建设，实现2022年蓄水和供水
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 库容、供水量 | = | 12449、7135 | 万m³ |  | 10 | 10
| 质量指标 | 合格率 | = | 90 | % | 90% | 10 | 8
| 时效指标 | 车马碧水库按计划完成建设 | = | 2021 | 年 |  | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 成本指标 | 工程总投资 | ＜ | 2094560000 | 元 | 1849643000 | 10 | 5 | 省级配套不到位
效益指标 | 经济效益 指标 | 供水 | = | 供水 |  |  | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 社会效益 指标 | 服务对象满意度指标 | = | 90 | % | 90% | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 生态效益 指标 | 生态流量 | = | 生态流量 |  |  | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
| 可持续影响 指标 | 正在建设 | = | 正在建设 |  |  | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 车马碧建管局目前正处于工程建设中
其他需要说明事项 |  |  | 由于车马碧水库还处于工程建设期间，省级配套资金不到位，收不了尾，还看不了社会效益指标、可持续影响指标
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | （自评等级）
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。